## Sheet1
Person | Project | Start Date | End Date | Percent Complete
Person 1 | Project 1 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 1
Person 2 | Project 1 | 2022-01-02 | 2022-02-02 | 1
Person 3 | Project 2 | 2022-01-03 | 2022-02-03 | 1
Person 2 | Project 2 | 2022-01-04 | 2022-02-04 | 1
Person 2 | Project 3 | 2022-01-05 | 2022-02-05 | 1
Person 3 | Project 4 | 2022-01-06 | 2022-02-06 | 1
Person 1 | Project 5 | 2022-01-07 | 2022-02-07 | 1
Person 2 | Project 6 | 2022-01-08 | 2022-02-08 | 1
Person 2 | Project 7 | 2022-01-09 | 2022-02-09 | 0.8
Person 1 | Project 8 | 2022-01-10 | 2022-02-10 | 0.75
Person 3 | Project 9 | 2022-01-11 | 2022-02-11 | 0
Person 1 | Project 10 | 2022-01-12 | 2022-02-12 | 0
Person 2 | Project 11 | 2022-01-13 | 2022-02-13 | 0.1
Person 3 | Project 3 | 2022-02-03 | 2022-03-14 | 0.2
Person 1 | Project 9 | 2022-03-04 | 2022-04-15 | 0.3
Person 2 | Project 1 | 2022-04-05 | 2022-05-16 | 0.3
Person 3 | Project 2 | 2022-05-06 | 2022-06-17 | 0.4
Person 2 | Project 2 | 2022-06-07 | 2022-07-18 | 0.5
Person 3 | Project 3 | 2022-07-08 | 2022-08-19 | 0.2
Person 2 | Project 3 | 2022-08-09 | 2022-09-20 | 0